## Sheet1
DELOVNI NALOGI
Zap.številka naloga | Število aktivnih prijav | Planiraj | Krovni DN | Skupina DN | Koda artikla | Oznaka dokumenta | Naziv artikla | Razpisana količina | Izdelana količina | Datum | Datum pričetka | Rok izdelave | Datum faza I. | Datum faza II. | Datum potrditve | Datum zaključka | Rok priprave blaga | Naročnik | Opis delovnega naloga | Status | Kreirano naročilo | Kreiran mat. ček | Pokrito | Tip naloga | Status naloga | Pripadnost | Številka zbira mat.potreb | Poročan čas / planiran čas (šifrant) | Poročan čas / planiran čas (DN)
261242 |  |  |  |  | 096-10332 | MTC321034202 | Prirobnica elektro zapirala OC-A | 59 |  | 2026-10-28 | [8 empty] | Iz zbira št. 1011 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261241 |  |  |  |  | 096-11101 | MTC322078803 | Prirobnica elektro zapirala OC-B-FBS, HTB E1 | 50 |  | 2026-10-28 | [8 empty] | Iz zbira št. 1011 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261240 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10671 | MLU126024300 | Ročaj vrat desni - barvanje SCH 8 UP1 | 80 |  | 2026-10-28 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Ročaj vrat desni - barvanje SCH 8 UP1 | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH 8 |  | 0 | 0
261239 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10664 | MLU126024200 | Ročaj vrat levi - barvanje SCH 8 UP1 | 80 |  | 2026-10-28 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Ročaj vrat levi - barvanje SCH 8 UP1 | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH 8 |  | 0 | 0
261238 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10670 | MLU126024100 | Plošča magneta vrat spodaj - barvanje SCH-8 UP1 | 150 |  | 2026-10-28 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča magneta vrat spodaj - barvanje SCH-8 UP1 | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH 8 |  | 0 | 0
261237 |  |  | 2351 | OD-C - FIN-DEKO | 100-562.0003000 |  | Peč etažna FD64H2/1-S PA | 2 |  | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 2026-11-26 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč etažna FD64H2/1-S PA | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261236 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10152 | MTC323009400 | Ročaj vrat levi - barvanje SCH660, 4 UP1 | 80 |  | 2026-10-27 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Ročaj vrat levi - barvanje SCH660, 4 UP1 | D | NE | NE | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH660, 4 |  | 0 | 0
261235 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10156 | MLU122030002 | Tečaj vrat vitrine zrcalni - zvarjenec | 220 |  | 2026-10-27 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Tečaj vrat vitrine zrcalni - zvarjenec | D | NE | NE | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH660 |  | 0 | 0
261234 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10154 | MTC322081703 | Ročaj vrat desni - barvanje SCH660, 4 UP1 | 80 |  | 2026-10-27 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Ročaj vrat desni - barvanje SCH660, 4 UP1 | D | NE | NE | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH660 |  | 0 | 0
261233 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10155 | MLU122029902 | Tečaj vrat vitrine - zvarjenec | 220 |  | 2026-10-27 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Tečaj vrat vitrine - zvarjenec | D | NE | NE | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH660 |  | 0 | 0
261232 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10135 | MLU122028902 | Tečaj vitrine zrcalni - zvarjenec SCH | 360 |  | 2026-10-27 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Tečaj vitrine zrcalni - zvarjenec SCH | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH |  | 0 | 0
261231 |  |  | 2399 | SCH - Vitrina grelna | 097-10134 | MLU122028802 | Tečaj vitrine - zvarjenec SCH | 360 |  | 2026-10-27 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Tečaj vitrine - zvarjenec SCH | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | SCH |  | 0 | 0
261230 |  |  | 2398 | OC-B - HTB, FB | 099-30101618 |  | Elektronika krmilnik - sestav brez gumba OC-B-HTB | 2 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Elektronika krmilnik - sestav brez gumba OC-B-HTB | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261229 |  |  | 2397 | SCH - Vitrina grelna | 099-10156 |  | Ožičenje SCH660 | 120 |  | 2026-10-27 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Ožičenje SCH660 | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261228 |  |  | 2396 | SCH - Vitrina grelna | 099-10397 |  | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 8 D2 | 30 |  | 2026-10-27 | 2027-02-16 | 2027-03-19 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 8 D2 | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261227 |  |  | 2396 | SCH - Vitrina grelna | 099-10398 |  | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 4 D2 | 30 |  | 2026-10-27 | 2027-01-11 | 2027-02-26 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna SCH 4 D2 brez stranic - sestav | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261226 |  |  | 2395 | SCH - Vitrina grelna | 099-10398 |  | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 4 D2 | 40 |  | 2026-10-27 | 2027-01-04 | 2027-02-12 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna SCH 4 D2 brez stranic - sestav | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261225 |  |  | 2395 | SCH - Vitrina grelna | 099-10397 |  | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 8 D2 | 40 |  | 2026-10-27 | 2026-12-14 | 2027-01-29 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 8 D2 | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261224 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-343.1002 | MLU126008500 | Podstavek nevtralni HTB-CU8/75 GN1/1 | 1 |  | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-12-14 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU8/75 GN1/1 | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261223 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1002 |  | Peč konvekcijska FB10-S CL E1 Leva | 1 |  | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FB10-S CL E1 Leva | D | NE | NE | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261222 |  |  | 2369 | PV-B - HTBP | 100-320.1000 | MLU123017400 | Vzhajalnik HTBP16/80-M2 | 6 |  | 2026-10-26 | 2026-12-07 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vzhajalnik HTBP16/80-M2 | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261221 |  |  | 2351 | OD-C - FIN-DEKO | 100-562.0000000 | MLU020004201 | Peč etažna FD64H2/1-S | 2 |  | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč etažna FD64H2/1-S | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261218 |  |  | 2116 | KC - Komplet povezovalni | 097-25001166 |  | Dimnik reducirni h=100 fi111xfi50 | 19 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Dimnik reducirni h=100 fi111xfi50 | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261217 |  |  | 2337 | OC-B - HTB, FB | 097-10614 | MLU126008901 | Vrata desna - zvarjenec OC-B-05-HTB New | 10 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata desna - zvarjenec OC-B-05-HTB New | D | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261216 |  |  | 2337 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1010 |  | Peč konvekcijska FB1011-S L Snack | 1 |  | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FB1011-S L Snack | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261214 |  |  | 2392 | SCH - Vitrina grelna | 100-151.1003 |  | Vitrina grelna SCH 8 D2 | 2 |  | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna SCH 8 D2 | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261213 |  |  | 2391 |  | 111-10043 |  | PROTOTIP - Vitrina grelna SCH660-D2 UL | 1 |  | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | PROTOTIP - Vitrina grelna SCH660-D2 UL | D | NE | NE | DA | C2 - IZD- Unikat 110 | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261212 |  |  | 2369 | PV-B - HTBP | 100-325.0000003 | MLU121010501 | Vzhajalnik HTBP10/60-D2 | 3 |  | 2026-10-22 | 2026-12-07 | 2026-12-23 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vzhajalnik HTBP10/60-D2 | D | NE | NE | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261211 |  |  |  |  | 096-35003590 | 35003590 | Nosilec agregata | 50 |  | 2026-10-22 | [8 empty] | Iz zbira št. 994 (za zalogo polizdelkov) | O | DA | DA | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Aktiven - V delu | OD-C |  | 0 | 0
261210 |  |  |  |  | 096-30103108 |  | Plošča motorja OC-B | 24 |  | 2026-10-22 | [8 empty] | Iz zbira št. 994 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261209 |  |  | 2387 | KC - Komplet povezovalni | 099-10018 | MLU020011300 | Komplet povezovalni ENOJNI OD-C FD 01 | 3 |  | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni ENOJNI OD-C FD 01 | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen | FD 64/68/86 |  | 0 | 0
261208 |  |  | 2351 | OD-C - FIN-DEKO | 100-562.0003000 |  | Peč etažna FD64H2/1-S PA | 2 |  | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 2026-12-03 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč etažna FD64H2/1-S PA | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261207 |  |  | 2388 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 111-10047 | MLU126043700 | PROTOTIP - Napa kondenzacijska HTB-HK LED 880mm TPS | 1 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | PROTOTIP - Napa kondenzacijska HTB-HK LED 880mm | O | DA | DA | NE | 06 - IZD Prototipni | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261206 |  |  | 2387 | KC - Komplet povezovalni | 099-10040 | MLU121002900 | Komplet povezovalni ENOJNI OC-B FB 01 | 25 |  | 2026-10-21 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni ENOJNI OC-B FB 01 | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen | FB 5/8/10 |  | 0 | 0
261205 |  |  | 2386 | OC-A - FBMS | 100-165.1006 |  | Peč konvekcijska FBM-60S CL | 1 |  | 2026-10-21 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | [5 empty] | MERCATOR MARKET LEVSTIKOV TRG | Peč konvekcijska FBM-60S CL | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261204 | 1 |  | 2386 | OC-A - FBMS | 100-165.1017 |  | Peč konvekcijska FBM-60S L CL | 1 |  | 2026-10-21 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | [5 empty] | PEKARNA KAUČIČ d.o.o., PE MARKET KA | Peč konvekcijska FBM-60S L CL | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261203 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-339.1001 | MLU124033603 | Podstavek nevtralni HTB-CU/20 LT | 2 |  | 2026-10-20 | 2026-11-16 | 2026-12-14 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU/20 LT | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261202 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-342 | MLU123040301 | Podstavek nevtralni HTB-CU6/50 | 3 |  | 2026-10-20 | 2026-11-16 | 2026-12-04 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU6/50 | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261201 |  |  | 2385 | OC-A - FBMS | 100-165.1006 |  | Peč konvekcijska FBM-60S CL | 5 |  | 2026-10-20 | 2026-12-07 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FBM-60S CL | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261200 | 1 |  | 2385 | OC-A - FBMS | 100-165.1017 |  | Peč konvekcijska FBM-60S L CL | 3 |  | 2026-10-20 | 2026-12-07 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FBM-60S L CL | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261199 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1010 |  | Peč konvekcijska FB1011-S L Snack | 1 |  | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 2026-12-11 | [5 empty] | KONZUM P-7407 - RIJEKA ŽABICA | Peč konvekcijska FB1011-S L Snack | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261198 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-343 | MLU123040701 | Podstavek nevtralni HTB-CU8/75 | 3 |  | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 2026-12-16 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU8/75 | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261197 |  |  | 2384 |  | 099-10442 |  | Komplet za priklop na sistem SICOTRONIC - HTB, FD | 3 |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-11-04 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet za priklop na sistem SICOTRONIC - HTB, FD | O | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261195 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-301 |  | Peč konvekcijska HTB-5 | 2 |  | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 2026-12-11 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska HTB-5 | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261188 |  |  | 2380 | KC - Komplet povezovalni | 097-20001096 |  | Dimnik vmesni - zvarjenec fi111xfi50xfi50 OC-A,B | 20 |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Dimnik vmesni - zvarjenec fi111xfi50xfi50 OC-A,B | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261187 |  |  | 2380 | KC - Komplet povezovalni | 097-30101570 |  | Dimnik zunanji vmesni s pregrado - zvarjenec h=110 fi111xfi50xfi50 | 20 |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Dimnik zunanji vmesni s pregrado - zvarjenec h=110 | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261186 |  |  | 2380 | KC - Komplet povezovalni | 097-10042 | MLU121005100 | Dimnik zunanji HTB-HV, OD-C - zvarjenec | 20 |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Dimnik zunanji HTB-HV, OD-C - zvarjenec | O | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261185 |  |  | 2379 | OC-B - HTB, FB | 097-10071 |  | Osnova leva - kovinski del OC-B-08HTB,FBS | 5 |  | 2026-10-15 | 2026-11-16 | 2026-12-11 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova leva - kovinski del OC-B-08HTB,FBS | D | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261184 |  |  | 2379 | OC-B - HTB, FB | 097-10532 | MLU1250014900 | Osnova desna - kovinski del OC-B-10-FBS-CL | 5 |  | 2026-10-15 | 2026-11-16 | 2026-12-11 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova desna - kovinski del OC-B-10-FBS-CL | D | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261183 |  |  | 2379 | OC-B - HTB, FB | 097-10069 |  | Osnova leva - kovinski del OC-B-05HTB,FBS | 20 |  | 2026-10-15 | 2026-11-16 | 2026-12-11 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova leva - kovinski del OC-B-05HTB,FBS | D | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261182 |  |  | 2379 | OC-B - HTB, FB | 097-10068 | MLU125011200 | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-HTB | 15 |  | 2026-10-15 | 2026-11-16 | 2026-12-11 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-HTB | D | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261181 | 1 |  | 2337 | OC-B - HTB, FB | 100-602.000010 |  | Peč konvekcijska FB8-S CL | 1 |  | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 2026-11-18 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FB8-S CL | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 3.2662 | 0
261180 | 1 |  | 2337 | OC-B - HTB, FB | 100-601 |  | Peč konvekcijska FB5-S | 3 |  | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 2026-11-26 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FB5-S | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261179 |  |  |  |  | 096-12103043 |  | Nosilec ročaja vrat OP-D | 52 |  | 2026-10-14 | [8 empty] | Iz zbira št. 1003 (za zalogo polizdelkov) | O | DA | DA | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261178 |  |  | 2351 | OD-C - FIN-DEKO | 100-566.1000 |  | Peč etažna FD86H1/2-S PA | 1 |  | 2026-10-14 | 2026-11-09 | 2026-12-02 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč etažna FD86H1/2-S PA | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261177 |  |  | 2378 | OD-C - FIN-DEKO | 099-10219 | MLU020000701 | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OD-C-Smart | 20 |  | 2026-10-14 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OD-C-Smart | D | DA | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261176 |  |  | 2351 | OD-C - FIN-DEKO | 100-565.1003 | MLU020012700 | Peč etažna FD86H1/1-S PA | 4 |  | 2026-10-13 | 2026-11-09 | 2026-12-02 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč etažna FD86H1/1-S PA | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261172 |  |  | 2375 | KC - Komplet povezovalni | 099-10420 | MLU126027300 | Komplet povezovalni DVOJNI OC-B HTB New | 5 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni DVOJNI OC-B HTB New | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261171 |  |  | 2375 | KC - Komplet povezovalni | 099-10039 | MLU121003100 | Komplet povezovalni DVOJNI OC-B FB 01 | 5 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni DVOJNI OC-B FB 01 | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | FB 5/8/10 |  | 0 | 0
261170 |  |  | 2374 | SCH - Vitrina grelna | 100-151.1012 |  | Vitrina grelna SCH 8 D2 Rogljiček | 4 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-11-26 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna SCH 8 D2 Rogljiček | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261169 |  |  | 2373 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 100-580.1001 | MLU125023400 | Napa kondenzacijska FD-HK-86 LED | 3 |  | 2026-10-12 | 2026-11-10 | 2026-11-27 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Napa kondenzacijska FD-HK-86 LED | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261168 |  |  | 2351 | OD-C - FIN-DEKO | 100-565.0030000 |  | Peč etažna FD86H1/3-S | 1 |  | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 2026-12-03 | [5 empty] | GAUX GmbH | Peč etažna FD86H1/3-S | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261167 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-601.3007 | MLU123063101 | Peč konvekcijska FB5-S CL E1 9,5kW | 2 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-12-14 | [5 empty] | JSC "Baltic Master" | Peč konvekcijska FB5-S CL E1 9,5kW | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261166 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-601.3009 |  | Peč konvekcijska FB5-S CL E1 9,5kW Leva | 6 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-12-14 | [5 empty] | JSC "Baltic Master" | Peč konvekcijska FB5-S CL E1 9,5kW Leva | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261165 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-339 | MLU125004100 | Podstavek nevtralni HTB-CU/20 | 2 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU/20 | D | NE | NE | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261164 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-334 | MLU124009701 | Podstavek nevtralni HTB-CU10-2/90 | 3 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-11-27 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU10-2/90 | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261163 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-069 |  | Voziček kondicionirni KV-20 | 3 |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-11-16 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Voziček kondicionirni KV-20 | D | DA | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261162 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-090 |  | Podstavek nevtralni ES-OP/70 | 1 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-11-12 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni ES-OP/70 | D | NE | NE | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261161 |  |  | 2371 | RN - CU | 100-342 | MLU123040301 | Podstavek nevtralni HTB-CU6/50 | 3 |  | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 2026-11-27 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU6/50 | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261159 |  |  | 2373 | OC-B - HTB, FB | 096-10357 | 30102019 | Cev INOX fi50x1,5 l=80mm | 200 |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Cev INOX fi50x1,5 l=80mm | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261158 | 1 |  | 2370 | OP-D - ES660 | 100-092 |  | Peč pica ES 660-2 M | 1 |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč pica ES 660-2 M | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261157 | 1 |  | 2370 | OP-D - ES660 | 100-122 |  | Peč pica ES 660-2 D | 1 |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč pica ES 660-2 D | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261156 |  |  | 1913 | OP-D - ES660 | 100-123 |  | Peč pica ES 660-3 D | 1 |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč pica ES 660-3 D | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261155 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-601.000010 |  | Peč konvekcijska FB5-S CL | 5 |  | 2026-10-09 | 2026-11-02 | 2026-12-14 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FB5-S CL | D | NE | NE | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261153 |  |  |  |  | 096-30303037 | MTC324058400 | Stranica zunanja leva OC-B-10 | 40 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261152 |  |  |  |  | 096-11102 | MTC325138801 | Stranica zunanja leva OC-B-05 New | 22 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261151 |  |  |  |  | 096-30103037 | MTC324047700 | Stranica zunanja leva OC-B-05 | 40 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | DA | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261150 |  |  |  |  | 096-10668 | MTC324121900 | Stranica zunanja hrbtna OC-B-10 | 40 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261149 |  |  |  |  | 096-10632 | MTC324047800 | Stranica zunanja hrbtna OC-B-05 | 40 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261148 |  |  |  |  | 096-30303044 | MTC324058301 | Stranica zunanja desna OC-B-10 | 40 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261147 |  |  |  |  | 096-11103 | MTC325138701 | Stranica zunanja desna OC-B-05 New | 22 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261146 |  |  |  |  | 096-30103044 | MTC324047301 | Stranica zunanja desna OC-B-05 | 40 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | DA | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261145 |  |  |  |  | 096-11123 | MTC326036001 | Stranica zadnja OC-B-05 New | 22 |  | 2026-10-07 | [8 empty] | Iz zbira št. 992 (za zalogo polizdelkov) | D | NE | NE | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261143 |  |  | 2319 | OC-B - HTB, FB | 097-10529 | MLU124020501 | Vrata leva - zvarjenec OC-B-05-FB-S, HTB, FB-S E | 10 |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata leva - zvarjenec OC-B-05-FB-S, HTB, FB-S E | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261142 | 1 |  | 2291 | OD-C - FIN-DEKO | 097-10006 | MLU020003602 | Osnova - kovinski del OD-C-68-H1 | 5 |  | 2026-10-07 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova - kovinski del OD-C-68-H1 | O | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261141 |  |  | 2369 | PV-B - HTBP | 100-324.0000003 | MLU121000601 | Vzhajalnik HTBP16/80-D2 | 8 |  | 2026-10-07 | 2026-12-07 | 2026-12-23 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vzhajalnik HTBP16/80-D2 | D | DA | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261140 |  |  | 2368 | OC-B - HTB, FB | 099-10068 |  | Panel upravljalni, plošča čelna - sestav ETP18750 PA | 100 |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Panel upravljalni, plošča čelna - sestav ETP18750 | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen | FD-S-PA, FB-S-PA |  | 0 | 0
261135 |  |  | 2365 | PV-B - HTBP | 100-325 | MLU121006502 | Vzhajalnik HTBP10/60-S | 1 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vzhajalnik HTBP10/60-S | D | NE | NE | DA | 04 - IZD-IND predelava | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261132 |  |  | 2363 | RN - CU | 097-10685 | MLU122002400 | Okvir nevtralnega podstavka - zvarjenec OD-C-86 | 20 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Okvir nevtralnega podstavka - zvarjenec OD-C-86 | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | OD-C-86 |  | 0 | 0
261131 |  |  | 2362 | OC-B - HTB, FB | 097-10059 | MLU020013201 | Generator vlaženja - zvarjenec OC-B | 50 |  | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Generator vlaženja - zvarjenec OC-B | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261130 |  |  | 2361 | OC-B - HTB, FB | 097-30101501 | 30101501 | Prezracevanje - zvarjenec OC-B | 60 | 30 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Prezracevanje - zvarjenec OC-B | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | HTB |  | 0 | 0
261129 |  |  | 2319 | OC-B - HTB, FB | 097-10535 | MLU125014401 | Vrata leva - zvarjenec OC-B-10-FB-S E | 10 |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata leva - zvarjenec OC-B-10-FB-S E | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261128 |  |  | 2360 | KC - Komplet povezovalni | 099-10013 |  | Doza elektro za povezavo peči - sestav OD-C-2,3 | 10 |  | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Doza elektro za povezavo peči - sestav OD-C-2,3 | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261127 |  |  | 2359 | OC-B - HTB, FB | 099-10202 |  | Ožičenje dodatek OC-B-10-FBS | 20 |  | 2026-09-29 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Ožičenje dodatek OC-B-10-FBS | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen | FBS,THERMICO |  | 0 | 0
261126 |  |  | 2358 | OC-B - HTB, FB | 099-10110 |  | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-10FBS | 10 |  | 2026-09-29 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-10FBS | O | DA | DA | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 17.2812 | 6.1691
261125 |  |  | 2358 | OC-B - HTB, FB | 099-10108 |  | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-05FBS | 20 |  | 2026-09-29 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-05FBS | O | DA | DA | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 4.9307 | 0
261124 |  |  | 2357 | RN - CU | 100-347 | MLU125018100 | Voziček nakladalni TL-B-05+10 | 7 |  | 2026-09-28 | 2026-11-02 | 2026-11-18 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Voziček nakladalni TL-B-05+10 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261122 |  |  | 2355 | OC-B - HTB, FB | 100-601.1012 |  | Peč konvekcijska FB5-S CL L PA Refresh | 2 |  | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 2026-12-14 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč konvekcijska FB5-S CL L PA Refresh | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 280.2553 | 0
261121 |  |  | 2355 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1009 |  | Peč konvekcijska FB1011-S Snack | 2 |  | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-11-05 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FB1011-S Snack | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261120 |  |  | 2355 | OC-B - HTB, FB | 100-601.1011 |  | Peč konvekcijska FB5-S CL PA Refresh | 4 |  | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 2026-11-05 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč konvekcijska FB5-S CL PA Refresh | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 271.6657 | 0
261119 |  |  | 2355 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1004 |  | Peč konvekcijska FB10-S CL PA Refresh | 4 |  | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 2026-11-05 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč konvekcijska FB10-S CL PA Refresh | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261118 |  |  | 2356 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 100-572 | MLU126030600 | Podstavek nevtralni FD-86/90 | 5 |  | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-11-10 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni FD-86/90 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261114 |  |  | 2352 | RN - CU | 100-342 | MLU123040301 | Podstavek nevtralni HTB-CU6/50 | 6 | 3 | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 2026-11-10 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU6/50 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261113 |  |  | 2351 | OD-C - FIN-DEKO | 100-565.1003 | MLU020012700 | Peč etažna FD86H1/1-S PA | 4 |  | 2026-09-28 | 2026-11-09 | 2026-12-03 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč etažna FD86H1/1-S PA | D | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261112 |  |  | 2350 | PV-B - HTBP | 099-10043 | MLU121003701 | Plošča elektro 230V/1N - sestav PV-B-D2 | 20 |  | 2026-09-25 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 230V/1N - sestav PV-B-D2 | D | DA | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261109 |  |  | 2347 | KC - Komplet povezovalni | 099-10169 | MLU123015400 | Modul komunikacijski - dostopna točka WIFI/LTE | 5 | 3 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-11-05 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Modul komunikacijski - dostopna točka WIFI/LTE | O | DA | DA | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 40.9867 | 0
261108 |  |  | 2333 | KC - Komplet povezovalni | 099-10039 | MLU121003100 | Komplet povezovalni DVOJNI OC-B FB 01 | 5 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni DVOJNI OC-B FB 01 | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | FB 5/8/10 |  | 0 | 0
261101 |  |  | 2342 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 097-10420 | MLU123055100 | Stranica prednja dekorativna - sestav HC-B-98, HX-B-98 | 33 |  | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Stranica prednja dekorativna - sestav HC-B-98, HX | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261100 |  |  | 2342 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 100-330.1000 | MLU123046701 | Napa kondenzacijska HTB-HK LED | 30 |  | 2026-09-22 | 2026-10-16 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Napa kondenzacijska HTB-HK LED | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261099 |  |  | 2341 | RN - CU | 100-339.1004 | MLU126036100 | Podstavek nevtralni HTB-CU/14 | 2 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU/14 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261098 |  |  | 2341 | RN - CU | 100-210 | MLU123037200 | Podstavek nevtralni FBM-60/90 | 3 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni FBM-60/90 | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261097 |  |  | 2341 | RN - CU | 100-343.1002 | MLU126008500 | Podstavek nevtralni HTB-CU8/75 GN1/1 | 2 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU8/75 GN1/1 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261094 |  |  | 2339 | OP-D - ES660 | 099-12201079 |  | Plošča elektro 400V/3N - sestav OP-D-660/2 Digital | 6 |  | 2026-09-22 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - sestav OP-D-660/2 Digital | O | DA | DA | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261092 | 1 |  | 2337 | OC-B - HTB, FB | 100-301.2002 |  | Peč konvekcijska HTB-5 L NEW | 10 |  | 2026-09-21 | 2026-11-03 | 2026-11-18 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska HTB-5 L NEW | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 1.0671 | 0
261091 | 1 |  | 2337 | OC-B - HTB, FB | 100-301.2001 | MLU125054403 | Peč konvekcijska HTB-5 NEW | 10 |  | 2026-09-21 | 2026-11-03 | 2026-11-18 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska HTB-5 NEW | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 1.1322 | 0
261089 |  |  | 2333 | KC - Komplet povezovalni | 099-10393 |  | Komplet povezovalni HC-98,OC-A-60-CL,OC-B-05HTB New | 5 |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni HC-98,OC-A-60-CL,OC-B-05HTB | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261085 |  |  | 2333 | KC - Komplet povezovalni | 099-10420 | MLU126027300 | Komplet povezovalni DVOJNI OC-B HTB New | 6 |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni DVOJNI OC-B New | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261084 |  |  | 2333 | KC - Komplet povezovalni | 099-10422 | MLU126025700 | Komplet povezovalni ENOJNI OC-B HTB New | 14 | 7 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni ENOJNI OC-B HTB New | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261082 |  |  | 2332 | PV-B - HTBP | 097-32501091 | 32501091 | Generator vlaženja - zvarjenec PV-B | 50 |  | 2026-09-21 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Generator vlaženja - zvarjenec PV-B | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | S,SW,D2 |  | 0 | 0
261079 |  |  | 2331 | PV-B - HTBP | 097-10041 | MLU121001502 | Komora - zvarjenec PV-B-16 | 30 |  | 2026-09-21 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komora - zvarjenec PV-B-16 | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | S,SW,D2,M |  | 0 | 0
261078 |  |  | 2331 | PV-B - HTBP | 097-10066 | MLU121010003 | Komora - zvarjenec PV-B-10 | 7 |  | 2026-09-21 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komora - zvarjenec PV-B-10 | D | NE | NE | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261076 | 3 |  | 2243 | PV-B - HTBP | 100-324.0000003 | MLU121000601 | Vzhajalnik HTBP16/80-D2 | 7 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vzhajalnik HTBP16/80-D2 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 46.2047
261075 |  |  | 2322 | RN - CU | 100-343 | MLU123040701 | Podstavek nevtralni HTB-CU8/75 | 8 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-10-29 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU8/75 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261070 | 1 |  | 2327 | OC-B - HTB, FB | 099-10377 |  | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-10HTB E1 NEW | 6 |  | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 2026-11-02 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-10HTB E1 N | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261069 | 1 |  | 2327 | OC-B - HTB, FB | 099-10365 |  | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-05HTB E1 NEW | 24 |  | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 2026-11-02 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-05HTB E1 N | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261066 |  |  | 2325 | OC-B - HTB, FB | 097-30101018 | 30101018 | Dimnik - zvarjenec OC-B | 100 | 30 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Dimnik - zvarjenec OC-B | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | HTB |  | 0 | 0
261056 |  |  | 2319 | OC-B - HTB, FB | 097-10483 | MLU124031101 | Vrata desna - zvarjenec OC-B-10-FB-S, HTB, FB-S E | 20 |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata desna - zvarjenec OC-B-10-FB-S, HTB, FB-S E | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261055 | 1 |  | 2370 | OP-D - ES660 | 100-123 |  | Peč pica ES 660-3 D | 1 |  | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč pica ES 660-3 D | O | NE | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261054 |  |  | 2357 | RN - CU | 100-347.1002 | MLU126025101 | Voziček nakladalni TL-B-05+10 Odprt | 3 |  | 2026-09-11 | 2026-09-28 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Voziček nakladalni TL-B-05+10 Odprt | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 26.1084 | 26.1245
261035 |  |  | 2310 | KC - Komplet povezovalni | 099-10432 |  | Ventil reducirni 3/4" - sestav | 10 |  | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Ventil reducirni 3/4" - sestav | D | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen | HTB5, HTB8, HTB10 |  | 0 | 0
261033 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-601.1012 |  | Peč konvekcijska FB5-S CL L PA Refresh | 4 |  | 2026-09-07 | 2026-11-02 | 2026-12-14 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč konvekcijska FB5-S CL L PA Refresh | D | DA | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261032 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1005 |  | Peč konvekcijska FB10-S CL L PA Refresh | 2 |  | 2026-09-07 | 2026-11-02 | 2026-12-14 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč konvekcijska FB10-S CL L PA Refresh | D | DA | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261031 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1004 |  | Peč konvekcijska FB10-S CL PA Refresh | 2 |  | 2026-09-07 | 2026-11-02 | 2026-12-14 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč konvekcijska FB10-S CL PA Refresh | D | DA | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261030 |  |  | 2309 | OC-B - HTB, FB | 100-601.1011 |  | Peč konvekcijska FB5-S CL PA Refresh | 4 |  | 2026-09-07 | 2026-11-02 | 2026-12-14 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Peč konvekcijska FB5-S CL PA Refresh | D | DA | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
261029 | 1 |  | 2308 |  | 111-10046 |  | PROTOTIP - Peč konvekcijska FB16-S CL V2 | 1 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-10-09 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | PROTOTIP - Peč konvekcijska FB16-S CL V2 | O | DA | DA | NE | 06 - IZD Prototipni | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261018 |  |  | 2305 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 099-10167 | MLU123038700 | Posoda odsesavanja - sestav HV | 10 |  | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Posoda odsesavanja - sestav HV | O | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261014 |  |  | 2333 | KC - Komplet povezovalni | 099-10045 | MLU121005700 | Komplet povezovalni HTB-HV | 10 | 5 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni HTB-HV | O | DA | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
261013 |  |  | 2302 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 100-331.0003000 | MLU123009501 | Napa ventilacijska HTB-HV PA | 6 | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-25 | 2026-10-30 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Napa ventilacijska HTB-HV PA | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 23.9454 | 0
261011 |  |  | 2301 | RN - CU | 100-341 | MLU123040001 | Podstavek nevtralni HTB-CU10/90 | 6 |  | 2026-09-03 | 2026-09-25 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU10/90 | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu | HTB-CU |  | 0 | 0
260994 |  |  | 2291 | OD-C - FIN-DEKO | 097-10023 |  | Stranica zunanja - sestav strop/dno OD-C-64 | 5 |  | 2026-08-28 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Stranica zunanja - sestav strop/dno OD-C-64 | D | NE | NE | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen | OD-C-64 |  | 0 | 0
260993 |  |  | 2291 | OD-C - FIN-DEKO | 097-10036 |  | Stranica zunanja - sestav strop/dno OD-C-86 | 10 |  | 2026-08-28 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Stranica zunanja - sestav strop/dno OD-C-86 | D | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
260991 | 1 |  | 2291 | OD-C - FIN-DEKO | 097-10007 | MLU020003801 | Osnova - kovinski del OD-C-64-H2 | 5 |  | 2026-08-28 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova - kovinski del OD-C-64-H2 | O | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | OD-C-64 |  | 0 | 0
260990 |  |  | 2293 | OC-B - HTB, FB | 097-10073 | MLU124031400 | Osnova desna - kovinski del OC-B-10HTB | 10 |  | 2026-08-27 | 2026-10-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova desna - kovinski del OC-B-10HTB | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 16.5665 | 0
260989 |  |  | 2293 | OC-B - HTB, FB | 097-10074 |  | Osnova leva - kovinski del OC-B-10HTB,FBS | 10 |  | 2026-08-27 | 2026-10-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova leva - kovinski del OC-B-10HTB,FBS | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 18.8052 | 0
260988 |  |  | 2293 | OC-B - HTB, FB | 097-10068 | MLU125011200 | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-HTB | 10 |  | 2026-08-27 | 2026-10-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-HTB | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 17.9098 | 0
260987 |  |  | 2293 | OC-B - HTB, FB | 097-10069 |  | Osnova leva - kovinski del OC-B-05HTB,FBS | 5 |  | 2026-08-27 | 2026-10-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova leva - kovinski del OC-B-05HTB,FBS | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 18.1 | 0
260986 |  |  | 2293 | OC-B - HTB, FB | 097-10446 | MLU124019300 | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-FBS-CL | 15 |  | 2026-08-27 | 2026-10-02 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-FBS-CL | O | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 17.8508 | 0
260985 |  |  | 2292 | OD-C - FIN-DEKO | 097-10067 | MLU121000201 | Generator vlaženja - zvarjenec OD-C | 50 |  | 2026-08-27 | 2026-10-05 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Generator vlaženja - zvarjenec OD-C | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | OD-C |  | 0 | 0
260984 | 1 |  | 2291 | OD-C - FIN-DEKO | 097-10034 |  | Osnova - kovinski del OD-C-86-H1 | 25 |  | 2026-08-27 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova - kovinski del OD-C-86-H1 | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 16.4106
260983 |  |  | 2290 | OC-B - HTB, FB | 097-30101440 | MLU124012201 | Komora - obod z vlekom OC-B-05 | 100 |  | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 2026-10-29 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Obod komore z vlekom OC-B-05 | O | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260982 |  |  | 2290 | OC-B - HTB, FB | 097-30101440 | MLU124012201 | Komora - obod z vlekom OC-B-05 | 100 |  | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 2026-10-29 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Obod komore z vlekom OC-B-05 | O | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260981 |  |  | 2290 | OC-B - HTB, FB | 097-30301440 |  | Komora - obod z vlekom OC-B-10 | 100 |  | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 2026-10-29 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komora - obod z vlekom OC-B-10 | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260980 |  |  | 2290 | OC-B - HTB, FB | 097-30301440 |  | Komora - obod z vlekom OC-B-10 | 100 |  | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 2026-10-29 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komora - obod z vlekom OC-B-10 | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260964 | 2 |  | 2285 | OC-B - HTB, FB | 097-10583 | MLU125059403 | Osnova - kovinski del OC-B-05 HTB NEW | 20 |  | 2026-08-27 | 2026-10-05 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova - kovinski del OC-B-05 HTB NEW | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 53.7276 | 0
260963 |  |  | 2284 | SCH - Vitrina grelna | 097-10155 | MLU122029902 | Tečaj vrat vitrine - zvarjenec | 150 |  | 2026-08-27 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Tečaj vrat vitrine - zvarjenec | O | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | SCH660 |  | 0 | 0
260962 |  |  | 2284 | SCH - Vitrina grelna | 097-10135 | MLU122028902 | Tečaj vitrine zrcalni - zvarjenec SCH | 260 |  | 2026-08-27 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Tečaj vitrine zrcalni - zvarjenec SCH | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | SCH |  | 0 | 0
260961 |  |  | 2284 | SCH - Vitrina grelna | 097-10134 | MLU122028802 | Tečaj vitrine - zvarjenec SCH | 380 |  | 2026-08-27 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Tečaj vitrine - zvarjenec SCH | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | SCH |  | 0 | 0
260956 |  |  | 2284 | SCH - Vitrina grelna | 099-10398 |  | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 4 D2 | 30 |  | 2026-08-27 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna SCH 4 D2 brez stranic - sestav | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0.0365 | 0
260955 |  |  | 2284 | SCH - Vitrina grelna | 099-10397 |  | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 8 D2 | 30 |  | 2026-08-27 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna brez stranic - sestav SCH 8 D2 | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0.0365 | 0
260953 |  |  | 2282 | OC-B - HTB, FB | 099-16001067 |  | Panel upravljalni, plošča čelna - sestav ETP16290 | 100 |  | 2026-08-25 | 2026-10-15 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Panel upravljalni, plošča čelna - sestav ETP16290 | O | NE | NE | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | HTBM / HTBP-S / FD-S |  | 0 | 0
260942 |  |  | 2333 | KC - Komplet povezovalni | 099-10040 | MLU121002900 | Komplet povezovalni ENOJNI OC-B FB 01 | 50 | 13 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet povezovalni ENOJNI OC-B FB 01 | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | FB 5/8/10 |  | 0 | 0
260941 |  |  | 2276 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 099-10168 | MLU123009103 | Kondenzator nape komplet TPS - sestav PA | 20 |  | 2026-08-24 | 2026-11-03 | 2026-12-14 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Kondenzator nape komplet TPS - sestav PA | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | Pavailler |  | 3.9767 | 0
260940 | 1 |  | 2275 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 099-10168 | MLU123009103 | Kondenzator nape komplet TPS - sestav PA | 20 |  | 2026-08-24 | 2026-09-14 | 2026-11-03 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Kondenzator nape komplet TPS - sestav PA | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | Pavailler |  | 118.3656 | 0
260939 |  |  | 2274 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 096-10433 | MTC321036500 | Cev INOX fi20x1,5 l=30 | 300 | 30 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Cev INOX fi20x1,5 l=30 | D | NE | NE | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
260935 |  |  | 2273 | PV-B - HTBP | 099-32501000 |  | Plošča elektro 230V/1N - podsestav PV-B-10,16,20S,SW | 20 |  | 2026-08-21 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 230V/1N - podsestav PV-B-10,16,20S, | D | DA | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
260933 |  |  | 2271 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 097-10420 | MLU123055100 | Stranica prednja dekorativna - sestav HC-B-98, HX-B-98 | 33 | 6 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Stranica prednja dekorativna - sestav HC-B-98, HX | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260927 |  |  | 2282 |  | 111-10045 |  | PROTOTIP - Retarder komora FIN-PROVE FP20 | 4 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | PROTOTIP - Retarder komora FIN-PROVE FP20 | O | NE | NE | NE | 06 - IZD Prototipni | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260886 |  |  | 2249 | RN - CU | 100-341 | MLU123040001 | Podstavek nevtralni HTB-CU10/90 | 6 |  | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Podstavek nevtralni HTB-CU10/90 | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu | HTB-CU |  | 0 | 0
260867 |  |  | 2244 | PV-B - HTBP | 097-10249 | MLU121005600 | Vrata leva - zvarjenec PV-B-16-D2,M | 36 |  | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-11-09 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata leva - zvarjenec PV-B-16-D2,M | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | PV-B, D2, M |  | 0 | 0
260866 |  |  | 2244 | PV-B - HTBP | 097-10245 | MLU121003800 | Vrata desna - zvarjenec PV-B-16-D2,M | 35 |  | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-11-09 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata desna - zvarjenec PV-B-16-D2,M | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | PV-B, D2, M |  | 0 | 0
260865 | 3 |  | 2243 | PV-B - HTBP | 100-320.1000 | MLU123017400 | Vzhajalnik HTBP16/80-M2 | 6 |  | 2026-07-28 | 2026-10-01 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vzhajalnik HTBP16/80-M2 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260864 | 3 |  | 2243 | PV-B - HTBP | 100-322.1000 | MLU123037800 | Vzhajalnik HTBP10/60-M2 | 2 |  | 2026-07-28 | 2026-10-01 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vzhajalnik HTBP10/60-M2 | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260863 | 3 |  | 2243 | PV-B - HTBP | 100-324 | MLU121025602 | Vzhajalnik HTBP16/80-S | 2 |  | 2026-07-28 | 2026-10-01 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vzhajalnik HTBP16/80-S | O | DA | DA | DA | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260862 |  |  | 2244 | PV-B - HTBP | 097-10268 | MLU121010900 | Vrata leva - zvarjenec PV-B-10-D2,M | 27 |  | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-11-09 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata leva - zvarjenec PV-B-10-D2,M | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260861 |  |  | 2244 | PV-B - HTBP | 097-10269 | MLU121011000 | Vrata desna - zvarjenec PV-B-10-D2,M | 25 |  | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-11-09 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata desna - zvarjenec PV-B-10-D2,M | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260845 |  |  | 2236 | OC-B - HTB, FB | 099-30101604 |  | Steklo vrat notranje - sestav OC-B-05 | 1 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-11-06 | [5 empty] | GO-ST d.o.o. | Steklo vrat notranje - sestav OC-B-05 | D | NE | NE | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen | FB5 / HTB-5 |  | 0 | 0
260844 |  |  | 2235 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 099-10146 | MLU122004701 | Kondenzator nape s posodama TPS - sestav HC-B,C | 9 | 4 | 2026-07-22 | 2026-08-17 | 2026-10-30 | [5 empty] | SAS STE D'EQUIPEMENTS BOULANGERIE | Kondenzator nape s posodama TPS - sestav HC-B,C | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu | HTB-HK |  | 0 | 0
260834 |  |  | 2232 | OC-B - HTB, FB | 099-16001067 |  | Panel upravljalni, plošča čelna - sestav ETP16290 | 99 |  | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Panel upravljalni, plošča čelna - sestav ETP16290 | O | NE | NE | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | HTBM / HTBP-S / FD-S |  | 0 | 0
260832 |  |  | 2230 | KC - Komplet povezovalni | 099-10210 | MLU122014400 | Zapiranje odprtin komore na OC-B-FBS-CL | 50 |  | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Zapiranje odprtin komore na OC-B-FBS-CL | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | OC-B |  | 0 | 0
260796 |  |  | 2217 | OC-B - HTB, FB | 099-10109 |  | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-08FBS | 8 |  | 2026-07-13 | 2026-08-17 | 2026-10-28 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - podsestav OC-B-08FBS | O | DA | DA | DA | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0.2264 | 0
260752 |  |  | 2197 | SCH - Vitrina grelna | 097-10670 | MLU126024100 | Plošča magneta vrat spodaj - barvanje SCH-8 UP1 | 60 |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča magneta vrat spodaj - barvanje SCH-8 UP1 | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | SCH 8 |  | 0 | 0
260720 |  |  | 2186 | OC-A - FBMS | 100-165.0000000 | MLU122008902 | Peč konvekcijska FBM-60S | 10 |  | 2026-06-30 | 2026-11-10 | 2026-11-27 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FBM-60S | D | DA | NE | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Definiran - Potrjen |  |  | 0 | 0
260680 |  |  | 2166 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 097-10419 | MLU123055000 | Stranica prednja dekorativna - sestav HC-B-86, HX-B-86 | 10 | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Stranica prednja dekorativna - sestav HC-B-86, HX- | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260579 |  |  | 2116 | OC-A - FBMS | 099-10336 | MLU125025800 | Plošča elektro 400V/3N - sestav OC-A-FBM-S CL | 20 |  | 2026-05-29 | 2026-07-06 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - sestav OC-A-FBM-S CL | D | DA | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Definiran - Potrjen | FBM S |  | 0 | 0
260565 |  |  | 2106 | OC-A - FBMS | 097-10574 | MLU126007301 | Osnova - kovinski del OC-A-60-CL | 20 |  | 2026-05-27 | 2026-06-15 | 2026-11-13 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova - kovinski del OC-A-60-CL | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260555 |  |  | 2263 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1002 |  | Peč konvekcijska FB10-S CL E1 Leva | 7 |  | 2026-05-26 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | [5 empty] | JSC "Baltic Master" | Peč konvekcijska FB10-S CL E1 Leva | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260554 |  |  | 2263 | OC-B - HTB, FB | 100-603.1001 |  | Peč konvekcijska FB10-S CL E1 | 10 |  | 2026-05-26 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | [5 empty] | JSC "Baltic Master" | Peč konvekcijska FB10-S CL E1 | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260541 |  |  | 2091 | KC - Komplet povezovalni | 097-30101508 |  | Posoda kondenzata komplet - zvarjenec OC-B, OD-C | 100 | 36 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-10-30 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Posoda kondenzata komplet - zvarjenec OC-B, OD-C | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260517 |  |  |  |  | 096-20002058 |  | Tečaj vrat zgoraj OC-A | 28 | 20 | 2026-05-19 | [8 empty] | Tečaj vrat zgoraj OC-A | O | DA | DA | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Aktiven - V delu | FBM,HTBM,FBMS |  | 0 | 0
260512 |  |  |  |  | 096-10403 | 32003055 | Nosilec peči OP-D na PV-B | 8 |  | 2026-05-18 | [8 empty] | Iz zbira št. 873 (za zalogo polizdelkov) | O | DA | DA | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Aktiven - V delu | PV-B,OP-D |  | 0 | 0
260511 |  |  |  |  | 096-13503083 | MTC323113901 | Nosilec peči OC-A-60 | 10 |  | 2026-05-18 | [8 empty] | Iz zbira št. 873 (za zalogo polizdelkov) | O | DA | DA | NE | 63 - POL Samostojni 96-IV | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260472 |  |  | 2063 | OC-B - HTB, FB | 097-10585 | MLU125060600 | Osnova - kovinski del OC-B-10 HTB NEW | 10 | 8 | 2026-05-11 | 2026-06-22 | 2026-11-09 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova - kovinski del OC-B-10 HTB NEW | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 72.7103 | 0
260174 |  |  | 1948 | SCH - Vitrina grelna | 097-10435 | MLU123066500 | Stranica zunanja leva/desna vitrine - zvarjenec SCH660 | 100 | 60 | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Stranica zunanja leva/desna vitrine - zvarjenec SC | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260173 |  | DA | 1948 | SCH - Vitrina grelna | 100-151.0000020 | MLU121006005 | Vitrina grelna SCH660-D2 + brez stranic | 50 | 30 | 2026-02-23 | 2026-11-02 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vitrina grelna SCH660-D2 + brez stranic | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 70.1625 | 73.2643
260111 | 1 |  | 1914 | OP-D - ES660 | 099-12101079 |  | Plošča elektro 400V/3N - sestav OP-D-660/1 Digital | 16 |  | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Plošča elektro 400V/3N - sestav OP-D-660/1 Digital | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260110 |  |  | 1913 | OP-D - ES660 | 100-092 |  | Peč pica ES 660-2 M | 2 |  | 2026-01-29 | 2026-10-09 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč pica ES 660-2 M | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260109 |  |  | 1913 | OP-D - ES660 | 100-121 |  | Peč pica ES 660-1 D | 5 |  | 2026-01-29 | 2026-10-09 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč pica ES 660-1 D | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260108 |  |  | 1913 | OP-D - ES660 | 100-122 |  | Peč pica ES 660-2 D | 12 |  | 2026-01-29 | 2026-10-09 | 2026-12-25 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč pica ES 660-2 D | O | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
260049 |  |  | 1883 | OC-B - HTB, FB | 097-10584 | MLU125060000 | Osnova - kovinski del OC-B-08 HTB NEW | 1 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-11-20 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova - kovinski del OC-B-08 NEW | O | NE | NE | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 133.5667 | 0
250848 |  |  | 1770 | OP-D - ES660 | 097-09101003 |  | Površina - zvarjenec OP-D-660 | 23 | 3 | 2025-10-22 | 2025-11-24 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Površina - zvarjenec OP-D-660 | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
250847 |  |  | 1769 | OP-D - ES660 | 099-10025 |  | Vrata - sestav OP-D-660 | 50 | 7 | 2025-10-22 | 2025-11-24 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Vrata - sestav OP-D-660 | O | DA | DA | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Aktiven - V delu | ES 660 |  | 0 | 0
250846 |  |  | 1769 | OP-D - ES660 | 097-10490 |  | Osnova z dnom - kovinski del OP-D-660-D | 23 | 3 | 2025-10-22 | 2025-11-24 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova z dnom - kovinski del OP-D-660-D | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | ES660 |  | 0 | 0
250845 |  |  | 1769 | OP-D - ES660 | 097-10491 |  | Osnova brez dna - kovinski del OP-D-660-D | 20 | 4 | 2025-10-22 | 2025-11-24 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Osnova brez dna - kovinski del OP-D-660-D | O | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Aktiven - V delu | ES660 |  | 0 | 0
250819 |  |  | 1758 | OC-A - FBMS | 111-10037 | MLU125035601 | PROTOTIP - Peč konvekcijska FBM-60S CL | 1 |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | PROTOTIP - Peč konvekcijska FBM-60S CL | 1 | DA | DA | NE | 06 - IZD Prototipni | Predviden |  |  | 0 | 0
250673 |  |  | 1689 | OC-A - FBMS | 100-166.1007 | MLU125026902 | Peč konvekcijska FBM-40S CL BM | 2 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Peč konvekcijska FBM-40S CL BM | 1 | NE | NE | NE | 06 - IZD Prototipni | Predviden |  |  | 0 | 0
250624 |  |  | 1661 | OC-A - FBMS | 111-10035 | MLU125026901 | Peč konvekcijska FBM-40S | 1 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | PROTOTIP - Peč konvekcijska FBM-40S CL | 1 | NE | NE | NE | 06 - IZD Prototipni | Predviden |  |  | 0 | 0
250587 |  |  | 1637 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 097-10456 | MLU124015500 | Posoda kondenza zadaj - zvarjenec HC-B,C | 30 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja |  | 1 | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Predviden |  |  | 0 | 0
250586 |  |  | 1637 | HC/HV - HTB-HK, HTB-HV | 097-10443 | MLU124010301 | Posoda kondenza spredaj - zvarjenec HC-B,C | 30 |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Posoda kondenza spredaj - zvarjenec HC-B,C | 1 | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Predviden |  |  | 0 | 0
250471 |  |  | 1576 | KC - Komplet povezovalni | 099-10047 |  | Komplet nadomestni PV-B-sestavUSB-C | 6 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Komplet nadomestni PV-B-sestavUSB-C | 1 | NE | NE | NE | 61 - POL Kompleksni 99-II | Predviden | HTBP Smart |  | 0 | 0
250305 |  |  | 1481 | OC-B - HTB, FB | 097-30101061 | MLU124034301 | Lovilec kondenza - zvarjenec OC-BHTB,TP | 20 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Lovilec kondenza - zvarjenec OC-BHTB,TP | 1 | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Predviden |  |  | 0 | 0
250265 |  |  | 1463 | OC-B - HTB, FB | 097-0A101001 | A101001 | Dimnik zunanji brez pregrade - zvarjenec h=261 fi111xfi15 | 30 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Dimnik zunanji brez pregrade - zvarjenec h=261 fi1 | 1 | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Predviden |  |  | 0 | 0
250264 |  |  | 1463 | OC-B - HTB, FB | 097-30101018 | 30101018 | Dimnik - zvarjenec OC-B | 30 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Dimnik - zvarjenec OC-B | 1 | DA | DA | DA | 62 - POL Enostavni 97-III | Predviden | HTB |  | 0 | 0
250232 |  |  | 1446 | OC-B - HTB, FB | 097-10446 | MLU124019300 | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-FBS-CL | 56 |  | 2025-03-06 | 2025-03-17 | 2026-11-06 | [5 empty] | OOO “PROFSKANIYA” | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-FBS-CL | 1 | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Predviden |  |  | 0.9018 | 0
250231 |  |  | 1445 | OC-B - HTB, FB | 097-10446 | MLU124019300 | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-FBS-CL | 56 | 30 | 2025-03-06 | 2025-09-15 | 2026-11-06 | [5 empty] | OOO “PROFSKANIYA” | Osnova desna - kovinski del OC-B-05-FBS-CL | 1 | DA | DA | NE | 62 - POL Enostavni 97-III | Predviden |  |  | 50.5286 | 0
250001 |  |  | 1343 |  | 111-10010 | MLU122010300 | PROTOTIP - Napa kombinirana HTB-HX | 1 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2026-11-06 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | PROTOTIP - Napa kombinirana HTB-HX | 1 | NE | NE | NE | 06 - IZD Prototipni | Predviden |  |  | 0 | 0
241114 |  |  | 1256 | OC-B - HTB, FB | 100-601.3007 | MLU123063101 | Peč konvekcijska FB5-S CL E1 9,5kW | 56 |  | 2024-11-14 | 2025-01-15 | 2026-12-31 | [5 empty] | OOO “PROFSKANIYA” | Peč konvekcijska FB5-S CL 9,5kW BM + | 1 | DA | DA | NE | 01 - IZD Serijski 100-I | Predviden |  |  | 36.5503 | 0
230782 |  |  | 525 | OD-C - FIN-DEKO | 111-10019 |  | PROTOTIP - Peč etažna FD68H1/1-S - keramični grelci | 1 |  | 2023-10-05 | 2023-10-05 | [6 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | PROTOTIP - Peč etažna FD68H1/1-S - keramični grelc | O | NE | NE | NE | 06 - IZD Prototipni | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
230424 |  |  | 370 |  | 111-10011 |  | Projekt nova konvekcijska peč OC-B | 1 |  | 2023-05-24 | [7 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | Projekt nova konvekcijska peč OC-B | O | DA | DA | NE | 06 - IZD Prototipni | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
230249 |  |  | 298 |  | 096-10386 |  | BELEŽENJE STORITEV - RAZNO | 1 |  | 2023-03-27 | [7 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | BELEŽENJE STORITEV - RAZNO | O | NE | NE | NE | B1 - STORITVENI | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
230001 |  |  | 0 |  | 111-10006 |  | Simulacijska naprava za preizkus kakovosti SSR preklopnikov | 1 |  | 2023-02-01 | [7 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja |  | O | NE | NE | NE | 06 - IZD Prototipni | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0
220373 |  |  | 0 | OC-A - FBMS | 111-10002 |  | Projekt nova konvekcijska peč OC-A-CL | 1 |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2025-02-24 | [5 empty] | Fines d.o.o. proizvodnja in prodaja | 0089_FITD | O | DA | DA | NE | 06 - IZD Prototipni | Aktiven - V delu |  |  | 0 | 0